## Лист1
Событие	Описание события	Событие до него	Оптимистичный срок	Реалистичный срок	Пессимистичный срок	Ожидаемое время	Ресурсы
1	Идея и основные документы	0	7	14	21	14	Команда проекта
2	Диаграмма компонентов и БД для бекенда	1	4	7	11	7	Команда бекенда
3	Диаграмма компонентов и БД для фронтенда	1	4	7	11	7	Команда фронтенда
4	Разработка бекенда	2	14	21	28	21	Команда бекенда
5	Разработка фронтенда	3	7	14	21	14	Команда фронтенда
6	Соединение фронтенда и бекенда	4,5	3	7	11	7	Команда проекта
7	Тестирование	6	3	7	11	7	Команда проекта
8	Сдача проекта	7	1	1	1	1	Команда проекта

	Сумма(дней)		43	78	115	78,3333333333333
	Сумма(недель)		6,14285714285714	11,1428571428571	16,4285714285714	11,1904761904762